УТВЕРЖДЕНО

Решение Сморгонского районного исполнительного комитета

16.07.2019 № 522\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по реализации инициативы «Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок»

| Наименование мероприятий | Срок  проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание и обеспечение работы рабочей группы по разработке и реализации инициативы «Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок» | июль 2019 г. | Кореневский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком),  государственное учреждение «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Сморгонский зональный ЦГЭ) |
| 2. Разработка перечня индикаторных показателей состояния здоровья населения аг. Осиновщизна | август – сентябрь  2019 г. | учреждение здравоохранения «Сморгонская центральная районная больница» (далее – Сморгонская ЦРБ),  Сморгонский зональный ЦГЭ |
| 3. Проведение социологического опроса населения  аг. Осиновщизна на тему соблюдения здорового образа жизни | август – сентябрь  2019 г. | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Кореневский сельисполком |
| 4. Подготовка профиля здоровья аг. Осиновщизна | сентябрь  2019 г. | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 5. Создание раздела «Здоровый агрогородок» на сайтах Сморгонского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), Сморгонского зонального ЦГЭ, Сморгонской ЦРБ | август  2019 г. | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 6. Проведение заседания «круглого стола» по вопросам организации работы по формированию здорового образа жизни в рамках реализации инициативы «Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок» | август  2019 г. | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ,  Кореневский сельисполком |
| 7. Организация и проведение среди населения аг. Осиновщизна профилактических акций, дней и праздников здоровья, информационных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, зависимостей, приуроченных к Единым дням здоровья, единым дням информирования | 2019–2020 | рабочая группа по реализации инициативы «Осиновщизна – здоровый агрогородок»,  отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 8. Обеспечение взаимодействия с общественными объединениями, религиозными конфессиями по вопросам пропаганды здорового образа жизни среди населения аг. Осиновщизна | 2019–2020 | Кореневский сельисполком,  отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома,  Сморгонский зональный ЦГЭ  Сморгонская ЦРБ,  районный комитет общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – РК ОО БРСМ) |
| 9. Организация информационных встреч подростков из «группы риска» с медицинскими работниками и священнослужителями религиозных конфессий по вопросам профилактики зависимостей | ноябрь  2019 г.,  май 2020 г. | Кореневский сельисполком, Сморгонский зональный ЦГЭ,  отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 10. Организация для населения аг. Осиновщизна «университета здоровья» | 2019 г. | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Кореневский сельисполком |
| 11. Организация и проведение заседания клуба «Молодой семьи» по вопросам профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни | октябрь – декабрь  2019 г. | филиал «Осиновщизненская сельская библиотека» государственного учреждения культуры «Сморгонская центральная районная библиотека» (далее – Осиновщизненская сельская библиотека),  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 12. Организация тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек в Осиновщизненской сельской библиотеке | 2019–2020 | Осиновщизненская сельская библиотека,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 13. Проведение мероприятий, направленных на мотивацию пожилого населения к активному образу жизни и здоровому образу жизни в «школе третьего возраста» | 2019–2020 | учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее – УТЦСОН «Теплый дом»),  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 14. Проведение мероприятий среди населения  аг. Осиновщизна в рамках профилактического Проекта «Цифры здоровья: артериальное давление» | 2019–2020 | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ,  Кореневский сельисполком, производственное коммунальное унитарное предприятие «Совхоз Сморгонский» (далее – ПКУП «Совхоз Сморгонский») |
| 15. Проведение профилактической работы по профилактике табакокурения, созданию территорий, свободных от курения, на территории аг. Осиновщизна | 2019–2020 | Кореневский сельисполком,  ПКУП «Совхоз Сморгонский»,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 16. Проведение профилактической работы среди населения аг. Осиновщизна по предупреждению и профилактике пьянства и алкоголизма. Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | 2019–2020 | Кореневский сельисполком,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 17. Проведение мероприятий среди учащихся государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс «Осиновщизненский ясли-сад-начальная школа» (далее – ГУО «УПК «Осиновщизненский ясли-сад – начальная школа) в рамках профилактического проекта «Школа – территория здоровья» | 2019–2020 | ГУО «УПК «Осиновщизненский ясли-сад – начальная школа»,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 18. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду совместного времяпровождения родителей и детей | 2019–2020 | ГУО «УПК «Осиновщизненский ясли-сад – начальная школа»,  Кореневский сельисполком,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 19. Привлечение населения аг. Осиновщизна к активным формам досуга, участию в спортивных мероприятиях на базе дворовых спортивных площадок, дорожек и троп здоровья. Проведение соревнований, праздников «Веселый двор», «Семейные старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2019–2020 | Кореневский сельисполком,  сектор спорта и туризма райисполкома,  РК ОО БРСМ |
| 20. Проведение информационной работы среди населения аг. Осиновщизна по вакцинации от гриппа | в сезон эпидемии  2019–2020 | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ,  Кореневский сельисполком  ПКУП «Совхоз Сморгонский» |
| 21. Проведение работы по обеспечению 100-процентного охвата горячим питанием работников ПКУП «Совхоз Сморгонский» в период полевых работ | 2019–2020 | ПКУП «Совхоз Сморгонский»,  Сморгонский зональный ЦГЭ |
| 22. Проведение информационной работы по ежегодному рентгенофлюорографическому обследованию не менее 98 процентов от подлежащего населения | 2019–2020 | ПКУП «Совхоз Сморгонский»  Кореневский сельисполком,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 23. Проведение конкурса на лучшее санитарное состояние улицы и дома в аг. Осиновщизна | май  2020 г. | Кореневский сельисполком |
| 24. Разработка и выпуск массовым тиражом информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики социально значимых заболеваний | 2019–2020 | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 25.  Распространение среди населения аг. Осиновщизна информационно-образовательных материалов по вопросам здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний | 2019–2020 | Кореневский сельисполком,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 26. Освещение в республиканских и районных средствах массовой информации мероприятий реализации инициативы «Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок» | 2019–2020 | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ,  Кореневский сельисполком,  отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома,  учреждение «Редакция газеты «Светлы шлях» |