УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Сморгонского зонального ЦГЭ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Турейко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

План мероприятий по реализации инициативы «Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок» на август 2019 год

| Наименование мероприятий | Дата проведения | ИсполнителиЦГЭ | комплексирование | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1. Проведение социологического опроса методом анонимного анкетирования населения агрогородка  Осиновщизна по вопросам формирования здорового образа жизни | в течение месяца |  Сидорович Е.С., Кундро Е.И. | Сморгонская ЦРБ,Кореневский сельисполком |  |
| 2. Подготовить индикаторные показатели здоровья населения агрогородка Осиновщизна для создания 2 и 3 разделов «Профиля здоровья агрогородка Осиновщизна»:**Раздел 2**: СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ АГРОГОРОДКА ОСИНОВЩИЗНАмедико-демографическая ситуация населения;соматическая заболеваемость взрослого и детского населения;заболеваемость работающих ПЧУП «Совхоз «Сморгонский»;инфекционная и паразитарная заболеваемость населения; **Раздел 3:** СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ АГРОГОРОДКА:Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения;Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения;Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения;Гигиена питания и потребления населения;Гигиена воспитания и здоровья детей;Гигиена производственной среды; | 20 августа20 августа |  Сидорович Е.С..Шкирмант А.Д.Сидорович Е.С., Сидорович Е.С., Метлицкая Е.В. Цыбульская И.И.Шкирмант А.Д.Сидорович Е.С.Мелюк С.И.Мелюк С.И.Мелюк С.И.Миклушис Ю.Э.Метлицкая Е.В.Цыбульская И.И. | Сморгонская ЦРБ |  |
| 3. Обеспечить создание раздела «Здоровый агрогородок» на сайтах Сморгонского райисполкома, Сморгонского зонального ЦГЭ, Сморгонской ЦРБ с освещением мероприятий реализации инициативы |  16 августа |  Сидорович Е.С. Кундро Е.И. | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома,Сморгонская ЦРБ |  |
| 4. Организовать и провести для жителей агрогородка Осиновщизна профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:соревнование по футболу среди юношеских команд;Эко-веломарафон;В рамках Единого Дня здорового питания инициировать создание в магазине «Родны кут» Сморгонского филиала Гродненского облПО «уголка здорового питания» с проведением Дня здорового хлеба.  | 23 августа28 августа20 августа | Кундро Е.И.Кундро Е.И.Миклушис Ю.Э. | Сектор спорта и туризма райисполкома,Кореневский сельисполкомСморгонский филиал Гродненского облПО |  |
| 5. Организовать и провести в агрогородке Осиновщизна мероприятие в рамках профилактического Проекта «Цифры здоровья: артериальное давление» с организацией работы аптечного киоска РУП «Фармация». | 15 августа | Сидорович Е.С.Кундро Е.И. | Сморгонская ЦРБ,Аптека №99 РУП «Фармация», Кореневский сельисполком |  |
| 6. Оказать методическую помощь в организации на постоянной основе тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек в Осиновщизненской сельской библиотеке  | в течение месяца | Кундро Е.И. | Осиновщизненская сельская библиотека,Сморгонская ЦРБ |  |
| 7. Разработать и растиражировать типографским способом информационно-образовательные материалы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики социально значимых заболеваний | До 05 августа | Сидорович Е.С.Кундро Е.И. |  |  |
| 8.  Обеспечить распространение среди населения агрогородка  Осиновщизна информационно-образовательных материалов по вопросам здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний |  в течение месяца |  Специалисты Сморгонского зонального ЦГЭ | Сморгонская ЦРБ,Кореневский сельисполком |  |
| 9. Обеспечить освещение в районных средствах массовой информации мероприятий реализации инициативы ««Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок» |  в течение месяца | Сидорович Е.С.Кундро Е.И.  | Сморгонская ЦРБ,учреждение «Редакция газеты «Светлы шлях»   |  |

Врач-гигиенист (заведующий отделом) Е.С.Сидорович

Фельдшер-валеолог Е.И.Кундро

Ознакомлены: А.Д.Шкирмант

 Е.В. Метлицкая

 С.И. Мелюк

 И.И. Цыбульская

 Ю. Э. Миклушис

 А.П.Завацкий