УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Сморгонского зонального ЦГЭ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Турейко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

План мероприятий по реализации инициативы «Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок» на август 2019 год

| Наименование мероприятий | Дата  проведения | Исполнители  ЦГЭ | комплексирование | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение социологического опроса методом анонимного анкетирования населения агрогородка  Осиновщизна по вопросам формирования здорового образа жизни | в течение  месяца | Сидорович Е.С., Кундро Е.И. | Сморгонская ЦРБ,  Кореневский сельисполком |  |
| 2. Подготовить индикаторные показатели здоровья населения агрогородка Осиновщизна для создания 2 и 3 разделов «Профиля здоровья агрогородка Осиновщизна»:  **Раздел 2**: СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ АГРОГОРОДКА ОСИНОВЩИЗНА  медико-демографическая ситуация населения;  соматическая заболеваемость взрослого и детского населения;  заболеваемость работающих ПЧУП «Совхоз «Сморгонский»;  инфекционная и паразитарная заболеваемость населения;  **Раздел 3:** СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ АГРОГОРОДКА:  Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения;  Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения;  Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения;  Гигиена питания и потребления населения;  Гигиена воспитания и здоровья детей;  Гигиена производственной среды; | 20 августа  20 августа | Сидорович Е.С..  Шкирмант А.Д.  Сидорович Е.С.,  Сидорович Е.С., Метлицкая Е.В.  Цыбульская И.И.  Шкирмант А.Д.  Сидорович Е.С.  Мелюк С.И.  Мелюк С.И.  Мелюк С.И.  Миклушис Ю.Э.  Метлицкая Е.В.  Цыбульская И.И. | Сморгонская ЦРБ |  |
| 3. Обеспечить создание раздела «Здоровый агрогородок» на сайтах Сморгонского райисполкома, Сморгонского зонального ЦГЭ, Сморгонской ЦРБ с освещением мероприятий реализации инициативы | 16 августа | Сидорович Е.С. Кундро Е.И. | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома,  Сморгонская ЦРБ |  |
| 4. Организовать и провести для жителей агрогородка Осиновщизна профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:  соревнование по футболу среди юношеских команд;  Эко-веломарафон;  В рамках Единого Дня здорового питания инициировать создание в магазине «Родны кут» Сморгонского филиала Гродненского облПО «уголка здорового питания» с проведением Дня здорового хлеба. | 23 августа  28 августа  20 августа | Кундро Е.И.  Кундро Е.И.  Миклушис Ю.Э. | Сектор спорта и туризма райисполкома,  Кореневский сельисполком  Сморгонский филиал Гродненского облПО |  |
| 5. Организовать и провести в агрогородке Осиновщизна мероприятие в рамках профилактического Проекта «Цифры здоровья: артериальное давление» с организацией работы аптечного киоска РУП «Фармация». | 15 августа | Сидорович Е.С.  Кундро Е.И. | Сморгонская ЦРБ,  Аптека №99 РУП «Фармация», Кореневский сельисполком |  |
| 6. Оказать методическую помощь в организации на постоянной основе тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек в Осиновщизненской сельской библиотеке | в течение  месяца | Кундро Е.И. | Осиновщизненская сельская библиотека,  Сморгонская ЦРБ |  |
| 7. Разработать и растиражировать типографским способом информационно-образовательные материалы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики социально значимых заболеваний | До 05 августа | Сидорович Е.С.  Кундро Е.И. |  |  |
| 8.  Обеспечить распространение среди населения агрогородка  Осиновщизна информационно-образовательных материалов по вопросам здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний | в течение  месяца | Специалисты  Сморгонского зонального ЦГЭ | Сморгонская ЦРБ,  Кореневский сельисполком |  |
| 9. Обеспечить освещение в районных средствах массовой информации мероприятий реализации инициативы ««Осиновщизна – здоровый агрогородок» профилактического проекта «Здоровый город, поселок» | в течение  месяца | Сидорович Е.С.  Кундро Е.И. | Сморгонская ЦРБ,  учреждение «Редакция газеты «Светлы шлях» |  |

Врач-гигиенист (заведующий отделом) Е.С.Сидорович

Фельдшер-валеолог Е.И.Кундро

Ознакомлены: А.Д.Шкирмант

Е.В. Метлицкая

С.И. Мелюк

И.И. Цыбульская

Ю. Э. Миклушис

А.П.Завацкий