УТВЕРЖДЕНО

Решение Сморгонского районного исполнительного комитета

27.03.2020 №\_242\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комплексный план мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в г. Сморгони в 2020–2021 годах

| Наименование мероприятий | Срок  проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание районного отделения группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые города и поселки» (далее – Проект) и определение целей и задач Проекта согласно приложению к Комплексной плану мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в г. Сморгони в 2020–2021 годах (далее – Комплексный план) | март 2020 г. | Сморгонский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) |
| 2. Проведение заседания районного отделения группы управления по вопросам реализации Проекта в г. Сморгони | 1 раз в квартал | Сморгонский зональный ЦГЭ |
| 3. Проведение конкурса на лучший макет эмблемы Проекта «Сморгонь – здоровый город» | 1 полугодие 2020 г. | отдел культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, управление образования райисполкома, Сморгонский зональный ЦГЭ |
| 4. Создание раздела (страницы) «Сморгонь – здоровый город» на интернет-сайтах райисполкома, газеты «Светлы шлях», Сморгонского зонального ЦГЭ, учреждения здравоохранения «Сморгонская центральная больница» (далее – Сморгонская ЦРБ) | апрель 2020 г. | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома,  учреждение «Редакция газеты «Светлы шлях»,  Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ |
| 5. Обеспечение информированности населения о ходе реализации Проекта через региональные средства массовой информации, veb-сайты | в ходе реализации Проекта | учреждение «Редакция газеты «Светлы шлях», отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 6. Проведение анализа медико-демографической, социально-гигиенической, экологической ситуации в г. Сморгони | не реже 1 раза в год | Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 7. Проведение социологического мониторинга распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний среди различных целевых групп населения г. Сморгони | 1 раз в год | Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 8. Формирование и корректировка «Профиля здоровья г. Сморгони» | май 2020 г.,  1 раз в год | Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 9. Обеспечение взаимодействия с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды нравственных ценностей и здорового образа жизни | в течение реализации Проекта | районное отделение группы управления Проектом |
| 10. Развитие здоровой городской среды по принципу равных возможностей с упором на людей с ограниченными возможностями, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление внутригородских и пригородных зон отдыха | в течение реализации Проекта | отдел архитектуры и строительства райисполкома, отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – РУП «ЖКХ») |
| 11. Улучшение качества среды жизнедеятельности населения по гигиеническим параметрам безопасности путем снижения выбросов загрязняющих веществ:  техническая модернизация существующих на производстве древесностружечной плиты (далее –ДСП) мокрого электрофильтра SENA с выполнением работ по замене фильтрующих элементов фильтра (кассеты с сотами из нержавеющей стали);  строительства скруббера с системой орошения водой дымовых газов после сушилки №2 линии по производству ДСП;  снижение уровня запаха в микрорайоне «Западный» г.  Сморгони путем реализация проекта «Техническая модернизация линии подготовки и обсушивания семян, прессования и фильтрации масла в подготовительном корпусе» | 2020 г.  2021 г.  2020 г. | иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан» (далее – ИООО «Кроноспан»)  ИООО «Кроноспан»  ИООО «Кроноспан»;  общество с ограниченной ответственностью «Белагротерминал» |
| 12. Обеспечение здоровым питанием населения в виде выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами:  выпуск «Биосметаны» с массовой долей жира 18 процентов и содержанием в своем составе культур бифидобактерий;  разработка и освоение новых видов хлебобулочных изделий с использованием смесей композитных «Росток», муки цельносмолотой (хлеб «Желиговский бездрожжевой», хлеб «Кревский замок», хлеб «Скарб», хлеб «Вишневский», хлебец «Овсяно-льняной»);  производство хлеба с пророщенным зерном ржи (хлеб «Польза злаков»);  производство сушек для детского питания с добавлением масла сливочного и с пониженным содержанием сахара и соли | 2020 г.  2021 г.  2021 г.  2021 г. | «Сморгонские молочные продукты» филиал открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат»  филиал «Сморгонский хлебозавод» открытого акционерного общества «Гроднохлебпром»  (далее – Сморгонский хлебозавод)  Сморгонский хлебозавод  Сморгонский хлебозавод |
| 13. Улучшение условий труда на рабочих местах:  создание окрасочного участка, изготовление и обустройство помещений для мастеров второго участка цеха №1;  реконструкция бытовых помещений;  установка вибрострахивающего устройства в цехе ячеистого бетона на аспирационных установках АС-44, АС-5 | 2021 г.  2020 г.  2020 г. | открытое акционерное общество  «Сморгонский агрегатный завод»  коммунальное унитарное предприятие «Сморгонский литейно-механический завод»  филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы» |
| 14. Проведение работы с руководителями профсоюзных организаций предприятий, учреждений, отраслевых профсоюзных объединений по включению в коллективные договора требований о направлении работников, относящихся к группе часто и длительно болеющих, на амбулаторную (стационарную) реабилитацию, санаторно-курортное лечение, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни | в течение реализации Проекта | Сморгонский зональный ЦГЭ,  Сморгонская ЦРБ, организации, учреждения района |
| 15. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства людей, месту учебы и работы, местах массового отдыха людей | в течение реализации Проекта | РУП «ЖКХ», организации, учреждения района |
| 16. Обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий мест массового отдыха населения, расположенных на территории города (окраска и ремонт малых архитектурных форм, спортивного оборудования на пляжной зоне, очистка дна акватории купальной зоны на водоеме по ул. Гагарина г. Сморгони, окраска катамаранов, скамеек на водоеме по ул. П. Балыша г. Сморгони) | в течение реализации Проекта | РУП «ЖКХ» |
| 17. Обеспечение системной информационно-образовательной работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний социального характера в учреждениях образования с использованием тренингов, видеоматериалов, электронных презентаций | в течение реализации Проекта | управление образования райисполкома, Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 18. Развитие волонтерской деятельности среди разных целевых групп. Привлечение волонтерского клуба, работающего по принципу «Равный обучает равного» для участия в республиканских, областных, районных тематических мероприятиях по вопросам формирования здорового образа жизни, ВИЧ-инфекции, зависимостей | в течение реализации Проекта | государственное учреждение образования «Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи», районный комитет общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи (далее – РК ОО «БРСМ»), районная организация Белорусского общества Красного Креста |
| 19. Проведение рейдов добровольных народных дружин с участием актива учреждений образования, членов БРСМ с целью недопущения потребления психоактивных веществ на массовых молодежных мероприятиях | в течение реализации Проекта | управление образования райисполкома, районный отдел внутренних дел (далее – РОВД), РК ОО «БРСМ» |
| 20. Организация вторичной трудовой занятости учащейся молодежи, находящихся в социально опасном положении, учащихся асоциального поведения | в каникулярное время | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, управление образования райисполкома |
| 21. Проведение работы по укреплению, сохранению здоровья, выработке личной ответственности за свое здоровье, предупреждению рискованного поведения в летних оздоровительных лагерях района | во время летних каникул | управление образования райисполкома, Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 22.  Проведение оценки эффективности реализации проекта «Школа – территория здоровья» в учреждениях образования | 2020 г. | управление образования райисполкома, Сморгонский зональный ЦГЭ |
| 23. Повышение уровня функционирования этапов проекта «Школа – территория здоровья», создание ресурсных центров сохранения здоровья в учреждениях общего среднего образования | в течение реализации Проекта | управление образования райисполкома |
| 24. Поэтапное введение ограничительных мер, защищающих граждан от воздействия табачного дыма, на остановках общественного транспорта и других местах массового пребывания населения, в административных зданиях, других ведомствах и организациях, на промышленных предприятиях.  Размещение информации, знаков о запрете табакокурения в местах, где курение запрещено законодательными актами | в течение реализации Проекта | РУП ЖКХ, РОВД, Сморгонский зональный ЦГЭ, организации, учреждения района |
| 25. Проведение информационно-образовательной работы по профилактике алкогольной зависимости, проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива. Инициирование новых здоровых традиций в рамках Проекта | в течение реализации Проекта | Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ, управление торговли, услуг райисполкома, РОВД |
| 26. Проведение районных спортивных соревнований с участием предприятий и организаций Сморгонского района, учащихся учреждений образования | в течение реализации Проекта | сектор спорта и туризма райисполкома, управление образования райисполкома |
| 27. Повышение информированности населения трудоспособного возраста по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний в рамках профилактических акций, Дней и праздников здоровья, единых дней информирования, «Школ здоровья» | в течение реализации Проекта | Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел культуры райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 28. Проведение мероприятий, направленных на мотивацию пожилого населения к активному и здоровому образу жизни, обеспечение работы «школы третьего возраста» в районной поликлинике Сморгонской ЦРБ | в течение реализации Проекта | учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом», Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 29. Организация тематических выставок литературы, библиографических обзоров, информационно-образовательных материалов по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек | в течение реализации Проекта | отдел культуры райисполкома, управление образования райисполкома, Сморгонский зональный ЦГЭ, Сморгонская ЦРБ |
| 30. Продолжение реализации профилактического проекта «Цифры здоровья: артериальное давление» с расширением диагностических обследований населения (измерение уровня глюкозы в крови, ЭКГ, определение остроты зрения, измерение роста и веса) | в течение реализации Проекта | Сморгонская ЦРБ, Сморгонский зональный ЦГЭ |
| 31. Продолжение работы с руководителями организаций района в трудовых коллективах по вакцинопрофилактике гриппа для достижения охвата иммунизацией против гриппа 40 процентов коллективов с наиболее высокими уровнями заболеваемости, в том числе за средства предприятий | в течение реализации Проекта | Сморгонская ЦРБ, Сморгонский зональный ЦГЭ, организации, учреждения района |
| 32. Издание и распространение среди населения информационно-образовательных материалов по вопросам профилактики курения, злоупотребления алкоголя, нездоровом питании, недостаточной двигательной активности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, основам безопасного поведения | в течение реализации Проекта | Сморгонская ЦРБ, Сморгонский зональный ЦГЭ, управление образования райисполкома, отдел культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 33. Размещение и трансляция социальной рекламы по тематикам здорового образа жизни и профилактике заболеваний в местах массового пребывания населения | в течение реализации Проекта | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел культуры райисполкома, Сморгонская ЦРБ |